## 1
Приложение № __1)
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[5 empty] | План |  |  |  |  | Утвержденный план года 2020 |  |  |  |  | Утвержденный план года 2021 |  |  |  |  | Итого утвержденный план 2020-2021г.г.
|  |  |  | План | в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (без НДС) | месяц и год составления сметной документации | План | План на 01.01.2020 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | 892.6443 | 5703.2324 | 2017-03-01 | 307.7998 | 307.7998 | 149.9196 | 0 | 0 | 149.9196 | 0 | 157.8802 | 0 | 0 | 157.8802 | 0 | 307.7998 | 0 | 0 | 307.7998 | 0
01. | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 892.6443 | 5703.2324 | 2017-03-01 | 226.1042 | 226.1042 | 106.6069 | 0 | 0 | 106.6069 | 0 | 119.4974 | 0 | 0 | 119.4974 | 0 | 226.1042 | 0 | 0 | 226.1042 | 0
05. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | И | 2020-2021 | 0 | 0 | нд | 81.6956 | 81.6956 | 43.3127 | 0 | 0 | 43.3127 | 0 | 38.3829 | 0 | 0 | 38.3829 | 0 | 81.6956 | 0 | 0 | 81.6956 | 0
1 | Тамбовская область | Г | нд | нд | 892.6443 | 5703.2324 | - | 307.7998 | 307.7998 | 149.9196 | 0 | 0 | 149.9196 | 0 | 157.8802 | 0 | 0 | 157.8802 | 0 | 307.7998 | 0 | 0 | 307.7998 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего , в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1,3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2017 | 2021 | 892.6443 | 5703.2324 | 2017-03-01 | 226.1042 | 226.1042 | 106.6069 | 0 | 0 | 106.6069 | 0 | 119.4974 | 0 | 0 | 119.4974 | 0 | 226.1042 | 0 | 0 | 226.1042 | 0
1.4.1 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 93.0505 | 644.525 | 2017-03-01 | 14.844 | 14.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.844 | 0 | 0 | 14.844 | 0 | 14.844 | 0 | 0 | 14.844 | 0
1.4.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП№31 ул. 1-я Луговая, 2-я Луговая, Моршанский переулок, от ТП№89 ул. Набережная , Текстильная, от ТП№24 ул. Калинина, Котовского , Энгельса, от РП-4 ул. Рязанская, от ТП№52 ул. Фрунзе, Дзержинскорго, Куйбышева | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 14.844 | 14.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.844 | 0 | 0 | 14.844 | 0 | 14.844 | 0 | 0 | 14.844 | 0
1.4.2 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 57.1423 | 411.7091 | 2017-03-01 | 30.7262 | 30.7262 | 14.2642 | 0 | 0 | 14.2642 | 0 | 16.462 | 0 | 0 | 16.462 | 0 | 30.7262 | 0 | 0 | 30.7262 | 0
1.4.2.1 | г. Кирсанов, ул. Красноармейская, Транспортная, Комарова, Пригородная, Московская, ТП №56, КТП №1П, КТП №2П, ул.Кирсановский Аграрный Техникум, КТП-ПК 2х250 кВА | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 14.2642 | 14.2642 | 14.2642 | 0 | 0 | 14.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2642 | 0 | 0 | 14.2642 | 0
1.4.2.2 | г. Кирсанов, ул. Магистральная (частично), Авиационная (частично), Широкая (частично), Раздольная (частично), Центральная (частично), Сосновая, Восточная, Новаторов, Спортивная, Приовражная, КТП№ 62, КТП№ 29 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 16.462 | 16.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.462 | 0 | 0 | 16.462 | 0 | 16.462 | 0 | 0 | 16.462 | 0
1.4.3 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 128.7339 | 944.8053 | 2017-03-01 | 33.822 | 33.822 | 7.791 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 26.031 | 0 | 0 | 26.031 | 0 | 33.822 | 0 | 0 | 33.822 | 0
1.4.3.1 | г. Рассказово, ул. Мира (частично), Красноармейская (частично), Колхозная (частично), Солнечная (частично), ТП№ 19 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 7.791 | 7.791 | 7.791 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 7.791 | 0
1.4.3.2 | г. Рассказово, ул. Уваровская, Колхозная (частично), Солнечная (частично), Ярмарочная (частично), Кремлёвская (частично), Мира (частично), Тамбовская (частично), Красноармейская (частично), Парниковская, Российская, ТП№ 62, ТП№24, ТП№20 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 26.031 | 26.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.031 | 0 | 0 | 26.031 | 0 | 26.031 | 0 | 0 | 26.031 | 0
1.4.4 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области | нд | 2017 | 2020 | 6.2513 | 44.5727 | 2017-03-01 | 8.2029 | 8.2029 | 8.2029 | 0 | 0 | 8.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2029 | 0 | 0 | 8.2029 | 0
1.4.4.1 | р.п. 2-я Гавриловка, ул. Советская (частично), Строителей (частично), Медиков, Северная, КТП №14, КТП №16 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 8.2029 | 8.2029 | 8.2029 | 0 | 0 | 8.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2029 | 0 | 0 | 8.2029 | 0
1.4.5 | КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 81.0852 | 582.3658 | 2017-03-01 | 24.5269 | 24.5269 | 5.1069 | 0 | 0 | 5.1069 | 0 | 19.42 | 0 | 0 | 19.42 | 0 | 24.5269 | 0 | 0 | 24.5269 | 0
1.4.5.1 | г. Котовск,КЛ-6кВ от ТП №5 до ТП №9, от ТП №9 до ТП №40, от ТП №40 до ТП №10, строительство КТП №57. | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 5.1069 | 5.1069 | 5.1069 | 0 | 0 | 5.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1069 | 0 | 0 | 5.1069 | 0
1.4.5.2 | г. Котовск, КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП№6, от ТП №22 до КТП №24, КТП №24, КЛ 6 кВ от КТП №24 до ТП №25, КТП №26 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 19.42 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 0 | 0 | 19.42 | 0 | 19.42 | 0 | 0 | 19.42 | 0
1.4.6 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области | нд | 2017 | 2020 | 9.0841 | 67.5522 | 2017-03-01 | 13.3709 | 13.3709 | 13.3709 | 0 | 0 | 13.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3709 | 0 | 0 | 13.3709 | 0
1.4.6.1 | с. Сампур, ул. Самородова, пер. Макарова №3, ул. Гагарина, 1-й и 3-й пер. М. Горького, ул. 40 лет Октября, Неплановая, Советская (частично), КТП№ 0779, КТП№ 0784, КТП№ 0771, КТП№ 0782, КТП№ 0783 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 13.3709 | 13.3709 | 13.3709 | 0 | 0 | 13.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3709 | 0 | 0 | 13.3709 | 0
1.4.7 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области | нд | 2017 | 2020 | 13.7789 | 101.7853 | 2017-03-01 | 19.2714 | 19.2714 | 19.2714 | 0 | 0 | 19.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2714 | 0 | 0 | 19.2714 | 0
1.4.7.1 | п. Сатинка, ул. Свободы (частично), Мичурина, Южная (частично), Зеленая, Дружбы, Железнодорожная, Чичканова, Гастелло, 60 лет СССР (частично), Олимпийская (частично), Садовая (частично), КТП№ 0796, КТП№ 0844, КТП№0847, КТП№ 0852, КТП№ 0857, КТП№ 0858, КТП№ 0865, КТП№ 0866 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 19.2714 | 19.2714 | 19.2714 | 0 | 0 | 19.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2714 | 0 | 0 | 19.2714 | 0
1.4.8 | ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 73.2405 | 529.0696 | 2017-03-01 | 12.0294 | 12.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0294 | 0 | 0 | 12.0294 | 0 | 12.0294 | 0 | 0 | 12.0294 | 0
1.4.8.1 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8.2 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок, Депутатская, Кузнечная, Песчанная, Кузнечный переулок, Депутатский переулок, КТП№ 50, КТП№ 80 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 12.0294 | 12.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0294 | 0 | 0 | 12.0294 | 0 | 12.0294 | 0 | 0 | 12.0294 | 0
1.4.9 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 55.6543 | 386.3479 | 2017-03-01 | 25.7627 | 25.7627 | 15.1437 | 0 | 0 | 15.1437 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 10.619 | 0 | 25.7627 | 0 | 0 | 25.7627 | 0
1.4.9.1 | г. Жердевка, ул. Нагорная, Северный, Видный, Линейный, ул. Семашко (частично), Линейная (частично), КТП№ 67, КТП №75 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 15.1437 | 15.1437 | 15.1437 | 0 | 0 | 15.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1437 | 0 | 0 | 15.1437 | 0
1.4.9.2 | г. Жердевка, ул. Кировская (частично), Дорожная (частично), Лермонтова, Комиссарова, Линейная (частично), пер. Линейный, ул. Неплановая, КТП№ 78, КТП№ 51 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 10.619 | 10.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 10.619 | 0 | 10.619 | 0 | 0 | 10.619 | 0
1.4.10 | ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 374.6232 | 1990.4997 | 2017-03-01 | 38.595 | 38.595 | 19.503 | 0 | 0 | 19.503 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 19.092 | 0 | 38.595 | 0 | 0 | 38.595 | 0
1.4.10.1 | г. Мичуринск, КЛ-6 кВ от ПС 220/110/35/6 №2 "Мичуринская" до ЦРП "Автозаводская" и ЦРП "Кирсановская" | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 19.503 | 19.503 | 19.503 | 0 | 0 | 19.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.503 | 0 | 0 | 19.503 | 0
1.4.10.2 | г. Мичуринск, реконструкция КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ №1 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 19.092 | 19.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 19.092 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 19.092 | 0
1.4.11 | Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск | нд | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
1.4.12 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и 2КТП-2х250/10/0,4 Мучкапской ЦРБ в р.п. Мучкапский Тамбовской области | нд | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 0 | 0 | 2.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9529 | 0 | 0 | 2.9529 | 0
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | И | 2020-2021 | 0 | 0 | нд | 81.6956 | 81.6956 | 43.3127 | 0 | 0 | 43.3127 | 0 | 38.3829 | 0 | 0 | 38.3829 | 0 | 81.6956 | 0 | 0 | 81.6956 | 0
1.6.1 | LADA GRANTA | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | 1.3126 | 1.3126 | 0.84618 | 0 | 0 | 0.84618 | 0 | 0.46643 | 0 | 0 | 0.46643 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 1.3126 | 0
1.6.2 | LADA Largus | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | 0.54035 | 0.54035 | 0.54035 | 0 | 0 | 0.54035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54035 | 0 | 0 | 0.54035 | 0
1.6.3 | Передвижная электротехническая лаборатория | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | 14.5889 | 14.5889 | 7.265 | 0 | 0 | 7.265 | 0 | 7.3239 | 0 | 0 | 7.3239 | 0 | 14.5889 | 0 | 0 | 14.5889 | 0
1.6.4 | Экскаватор погрузчик New Holland (или аналог) | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | 16.4531 | 16.4531 | 16.4531 | 0 | 0 | 16.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4531 | 0 | 0 | 16.4531 | 0
1.6.5 | Автокран | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | 8.9604 | 8.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 0 | 0 | 8.9604 | 0 | 8.9604 | 0 | 0 | 8.9604 | 0
1.6.6 | RENAULT DUSTER (или аналог) | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | 4.1199 | 4.1199 | 1.9494 | 0 | 0 | 1.9494 | 0 | 2.1705 | 0 | 0 | 2.1705 | 0 | 4.1199 | 0 | 0 | 4.1199 | 0
1.6.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 (или аналог) | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | 7.6392 | 7.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6392 | 0 | 0 | 7.6392 | 0 | 7.6392 | 0 | 0 | 7.6392 | 0
1.6.8 | Разъездные автомобили (Нива или аналог) | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | 1.7778 | 1.7778 | 1.1787 | 0 | 0 | 1.1787 | 0 | 0.59911 | 0 | 0 | 0.59911 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 1.7778 | 0
1.6.9 | Тягач-длиномер на базе МАЗ (или аналог) | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | 3.7334 | 3.7334 | 3.7334 | 0 | 0 | 3.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7334 | 0 | 0 | 3.7334 | 0
1.6.10 | Прицеп к тягачу | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 0 | 0 | 1.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5457 | 0 | 0 | 1.5457 | 0
1.6.11 | Измельчитель веток | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | 3.8954 | 3.8954 | 3.8954 | 0 | 0 | 3.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8954 | 0 | 0 | 3.8954 | 0
1.6.12 | Измельчитель веток на шасси | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | 2.5625 | 2.5625 | 2.5625 | 0 | 0 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5625 | 0 | 0 | 2.5625 | 0
1.6.13 | Бригадные автомобили (УАЗ 390945 Фермер или аналог) | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | 4.6556 | 4.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6556 | 0 | 0 | 4.6556 | 0 | 4.6556 | 0 | 0 | 4.6556 | 0
1.6.14 | Комплект для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-21 (или аналог) | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 1.171 | 0
1.6.15 | Мебель | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | 0.058875 | 0.058875 | 0.058875 | 0 | 0 | 0.058875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058875 | 0 | 0 | 0.058875 | 0
1.6.16 | Оргтехника | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | 0.7221 | 0.7221 | 0.27008 | 0 | 0 | 0.27008 | 0 | 0.45202 | 0 | 0 | 0.45202 | 0 | 0.7221 | 0 | 0 | 0.7221 | 0
1.6.17 | Реконструкция гаража, Тамбов ул. Энергетиков 7 | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | 1.8429 | 1.8429 | 1.8429 | 0 | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 1.8429 | 0
1.6.18 | Cистемы вентиляции и кондиционирования | нд | И | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Устройство твердого покрытия площадки гаража по адресу г. Котовск, Бокинский проезд, 1 | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | 6.1157 | 6.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1157 | 0 | 0 | 6.1157 | 0 | 6.1157 | 0 | 0 | 6.1157 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+». Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период: более 3 лет, то после столбца 11.15 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 11.11 - 11.15, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов; менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 11.11 - 11.15 или 11.6 - 11.15.

## 2
Приложение № __1)
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | План |  |  |  |  | План на 01.01.2020 года |  | год 2020 | год 2021 | Итого (план)
|  |  |  | План | План | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Утвержденный план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14.1 | 14.2 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  |  | 892.6443 | 5710.1019 | 163.2768 | 4234.7055 | 876.076 | 434.0436 | 0 | 307.7998 | 149.9196 | 157.8802 | 307.7998
01. | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | 892.6443 | 5710.1019 | 163.2768 | 4234.7055 | 876.076 | 434.0436 | 0 | 226.1042 | 106.6069 | 119.4974 | 226.1042
05. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6956 | 43.3127 | 38.3829 | 81.6956
1 | Тамбовская область | Г |  |  | 0 | 5710.1019 | 163.2768 | 4234.7055 | 876.076 | 434.0436 | 0 | 307.7998 | 149.9196 | 157.8802 | 307.7998
1.1. | Технологическое присоединение, всего , в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 892.6443 | 5710.1019 | 163.2768 | 4234.7055 | 876.076 | 434.0436 | 0 | 226.1042 | 106.6069 | 119.4974 | 226.1042
1.4.1 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 93.0505 | 644.525 | 8.1015 | 486.2069 | 128.2984 | 21.9182 | нд | 14.844 | 0 | 14.844 | 14.844
1.4.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП№31 ул. 1-я Луговая, 2-я Луговая, Моршанский переулок, от ТП№89 ул. Набережная , Текстильная, от ТП№24 ул. Калинина, Котовского , Энгельса, от РП-4 ул. Рязанская, от ТП№52 ул. Фрунзе, Дзержинскорго, Куйбышева | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.844 | 0 | 14.844 | 14.844
1.4.2 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 57.1423 | 411.7091 | 4.9957 | 329.9487 | 62.4136 | 14.351 | нд | 30.7262 | 14.2642 | 16.462 | 30.7262
1.4.2.1 | г. Кирсанов, ул. Красноармейская, Транспортная, Комарова, Пригородная, Московская, ТП №56, КТП №1П, КТП №2П, ул.Кирсановский Аграрный Техникум, КТП-ПК 2х250 кВА | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2642 | 14.2642 | 0 | 14.2642
1.4.2.2 | г. Кирсанов, ул. Магистральная (частично), Авиационная (частично), Широкая (частично), Раздольная (частично), Центральная (частично), Сосновая, Восточная, Новаторов, Спортивная, Приовражная, КТП№ 62, КТП№ 29 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.462 | 0 | 16.462 | 16.462
1.4.3 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 128.7339 | 944.8053 | 11.1462 | 777.6672 | 122.6855 | 33.3064 | нд | 33.822 | 7.791 | 26.031 | 33.822
1.4.3.1 | г. Рассказово, ул. Мира (частично), Красноармейская (частично), Колхозная (частично), Солнечная (частично), ТП№ 19 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.791 | 7.791 | 0 | 7.791
1.4.3.2 | г. Рассказово, ул. Уваровская, Колхозная (частично), Солнечная (частично), Ярмарочная (частично), Кремлёвская (частично), Мира (частично), Тамбовская (частично), Красноармейская (частично), Парниковская, Российская, ТП№ 62, ТП№24, ТП№20 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 26.031 | 0 | 26.031 | 26.031
1.4.4 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области | нд | 2017 | 2020 | 6.2513 | 44.5727 | 0.6165 | 35.0341 | 7.3822 | 1.5398 | нд | 8.2029 | 8.2029 | 0 | 8.2029
1.4.4.1 | р.п. 2-я Гавриловка, ул. Советская (частично), Строителей (частично), Медиков, Северная, КТП №14, КТП №16 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2029 | 8.2029 | 0 | 8.2029
1.4.5 | КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 81.0852 | 582.3658 | 7.0573 | 464.6059 | 90.4405 | 20.2621 | нд | 24.5269 | 5.1069 | 19.42 | 24.5269
1.4.5.1 | г. Котовск,КЛ-6кВ от ТП №5 до ТП №9, от ТП №9 до ТП №40, от ТП №40 до ТП №10, строительство КТП №57. | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1069 | 5.1069 | 0 | 5.1069
1.4.5.2 | г. Котовск, КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП№6, от ТП №22 до КТП №24, КТП №24, КЛ 6 кВ от КТП №24 до ТП №25, КТП №26 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.42 | 0 | 19.42 | 19.42
1.4.6 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области | нд | 2017 | 2020 | 9.0841 | 67.5522 | 0.85873 | 56.4752 | 7.8225 | 2.3957 | нд | 13.3709 | 13.3709 | 0 | 13.3709
1.4.6.1 | с. Сампур, ул. Самородова, пер. Макарова №3, ул. Гагарина, 1-й и 3-й пер. М. Горького, ул. 40 лет Октября, Неплановая, Советская (частично), КТП№ 0779, КТП№ 0784, КТП№ 0771, КТП№ 0782, КТП№ 0783 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3709 | 13.3709 | 0 | 13.3709
1.4.7 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области | нд | 2017 | 2020 | 13.7789 | 101.7853 | 1.2625 | 84.4009 | 12.5239 | 3.598 | нд | 19.2714 | 19.2714 | 0 | 19.2714
1.4.7.1 | п. Сатинка, ул. Свободы (частично), Мичурина, Южная (частично), Зеленая, Дружбы, Железнодорожная, Чичканова, Гастелло, 60 лет СССР (частично), Олимпийская (частично), Садовая (частично), КТП№ 0796, КТП№ 0844, КТП№0847, КТП№ 0852, КТП№ 0857, КТП№ 0858, КТП№ 0865, КТП№ 0866 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2714 | 19.2714 | 0 | 19.2714
1.4.8 | ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 73.2405 | 529.0696 | 6.7719 | 424.0541 | 79.7955 | 18.4481 | нд | 12.0294 | 0 | 12.0294 | 12.0294
1.4.8.1 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8.2 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок, Депутатская, Кузнечная, Песчанная, Кузнечный переулок, Депутатский переулок, КТП№ 50, КТП№ 80 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.0294 | 0 | 12.0294 | 12.0294
1.4.9 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 55.6543 | 386.3479 | 4.8765 | 292.4257 | 75.8903 | 13.1555 | нд | 25.7627 | 15.1437 | 10.619 | 25.7627
1.4.9.1 | г. Жердевка, ул. Нагорная, Северный, Видный, Линейный, ул. Семашко (частично), Линейная (частично), КТП№ 67, КТП №75 | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1437 | 15.1437 | 0 | 15.1437
1.4.9.2 | г. Жердевка, ул. Кировская (частично), Дорожная (частично), Лермонтова, Комиссарова, Линейная (частично), пер. Линейный, ул. Неплановая, КТП№ 78, КТП№ 51 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.619 | 0 | 10.619 | 10.619
1.4.10 | ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области | нд | 2017 | 2021 | 374.6232 | 1990.4997 | 117.59 | 1281.887 | 285.9539 | 305.0688 | нд | 38.595 | 19.503 | 19.092 | 38.595
1.4.10.1 | г. Мичуринск, КЛ-6 кВ от ПС 220/110/35/6 №2 "Мичуринская" до ЦРП "Автозаводская" и ЦРП "Кирсановская" | нд | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.503 | 19.503 | 0 | 19.503
1.4.10.2 | г. Мичуринск, реконструкция КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ №1 | нд | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.092 | 0 | 19.092 | 19.092
1.4.11 | Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск | нд | 2019 | 2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2 | 1 | 1 | 2
1.4.12 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и 2КТП-2х250/10/0,4 Мучкапской ЦРБ в р.п. Мучкапский Тамбовской области | нд | 2020 | 2020 | 0 | 4.1848 | 0 | 2 | 2.1848 | 0 | нд | 2.9529 | 2.9529 | 0 | 2.9529
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | [6 empty] | 0 | 81.6956 | 43.3127 | 38.3829 | 81.6956
1.6.1 | LADA GRANTA | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3126 | 0.84618 | 0.46643 | 1.3126
1.6.2 | LADA Largus | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54035 | 0.54035 | 0 | 0.54035
1.6.3 | Передвижная электротехническая лаборатория | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.5889 | 7.265 | 7.3239 | 14.5889
1.6.4 | Экскаватор погрузчик New Holland (или аналог) | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4531 | 16.4531 | 0 | 16.4531
1.6.5 | Автокран | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.9604 | 0 | 8.9604 | 8.9604
1.6.6 | RENAULT DUSTER (или аналог) | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1199 | 1.9494 | 2.1705 | 4.1199
1.6.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 (или аналог) | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6392 | 0 | 7.6392 | 7.6392
1.6.8 | Разъездные автомобили (Нива или аналог) | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7778 | 1.1787 | 0.59911 | 1.7778
1.6.9 | Тягач-длиномер на базе МАЗ (или аналог) | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7334 | 3.7334 | 0 | 3.7334
1.6.10 | Прицеп к тягачу | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5457 | 1.5457 | 0 | 1.5457
1.6.11 | Измельчитель веток | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8954 | 3.8954 | 0 | 3.8954
1.6.12 | Измельчитель веток на шасси | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5625 | 2.5625 | 0 | 2.5625
1.6.13 | Бригадные автомобили (УАЗ 390945 Фермер или аналог) | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.6556 | 0 | 4.6556 | 4.6556
1.6.14 | Комплект для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-21 (или аналог) | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.171 | 1.171 | 0 | 1.171
1.6.15 | Мебель | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058875 | 0.058875 | 0 | 0.058875
1.6.16 | Оргтехника | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7221 | 0.27008 | 0.45202 | 0.7221
1.6.17 | Реконструкция гаража, Тамбов ул. Энергетиков 7 | нд | И | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8429 | 1.8429 | 0 | 1.8429
1.6.18 | Cистемы вентиляции и кондиционирования | нд | И | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Устройство твердого покрытия площадки гаража по адресу г. Котовск, Бокинский проезд, 1 | нд | И | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1157 | 0 | 6.1157 | 6.1157
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 14.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 14.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 14.2 - 14.3 или 14.3.

## 3(20)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2020
Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [10 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [7 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА | Показатель замены выключателей , шт | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, Мвар |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, кВт*ч | Количественный показатель прочих, шт | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, шт. |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, шт. |  |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований предписаний органов исполнительной власти |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо), |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб. с НДС
[8 empty] | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) |  |  | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9. … | 10.1 | 10.2
01. | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
03. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.566 | 0 | 37.073 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 106.6069 |  | 0 |  |  | 0
05. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
06. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.3127 |  | 0 |  |  | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1,3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.566 | 0 | 37.073 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 106.6069 |  | 0 |  |  | 0
1.4.1 | г. Кирсанов, ул. Красноармейская, Транспортная, Комарова, Пригородная, Московская, ТП №56, КТП №1П, КТП №2П, ул.Кирсановский Аграрный Техникум, КТП-ПК 2х250 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.763 | нд | 5.732 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 14.2642 |  | нд |  |  | нд
1.4.2 | г. Рассказово, ул. Мира (частично) , Красноармейская (частично), Колхозная (частично), Солнечная (частично), ТП№ 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.16 | нд | 3.2 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 7.791 |  | нд |  |  | нд
1.4.3 | р.п. 2-я Гавриловка, ул. Советская (частично), Строителей (частично), Медиков, Северная, КТП №14, КТП №16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.75 | нд | 4.11 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 8.2029 |  | нд |  |  | нд
1.4.4 | г. Котовск, КЛ-6кВ от ТП №5 до ТП №9, от ТП №9 до ТП №40, от ТП №40 до ТП №10, строительство КТП №57. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | 1.539 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 5.1069 |  | нд |  |  | нд
1.4.5 | с. Сампур, ул. Самородова, пер. Макарова №3, ул. Гагарина, 1-й и 3-й пер. М. Горького, ул. 40 лет Октября, Неплановая, Советская (частично), КТП№ 0779, КТП№ 0784, КТП№ 0771, КТП№ 0782, КТП№ 0783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.82 | нд | 5.71 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 13.3709 |  | нд |  |  | нд
1.4.6 | п. Сатинка, ул. Свободы (частично), Мичурина, Южная (частично), Зеленая, Дружбы, Железнодорожная, Чичканова, Матросова, Гастелло, 60 лет СССР (частично), Олимпийская (частично), Садовая (частично), КТП№ 0796, КТП№ 0844, КТП№0847, КТП№ 0852, ТП №20, КТП№ 0857, КТП№ 0858, КТП№ 0865, КТП№ 0866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.41 | нд | 6.491 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 19.2714 |  | нд |  |  | нд
1.4.7 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | 0 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.4.8 | г. Жердевка, ул. Нагорная, Северный, Видный, Линейный, ул. Семашко (частично), Линейная (частично), КТП№ 67, КТП №75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.163 | нд | 6.691 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 15.1437 |  | нд |  |  | нд
1.4.9 | г. Мичуринск, КЛ-6 кВ от ПС 220/110/35/6 №2 "Мичуринская" до ЦРП "Автозаводская" и ЦРП "Кирсановская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | 3.6 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 19.503 |  | нд |  |  | нд
1.4.10 | Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | 0 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1 |  | нд |  |  | нд
1.4.11 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и 2КТП-2х250/10/0,4 Мучкапской ЦРБ в р.п. Мучкапский Тамбовской области | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.5 | нд | 0 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.9529 |  | нд |  |  | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 19 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 43.3127 |  | 0 |  |  | 0
1.6.1 | LADA GRANTA | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.84618 |  | нд |  |  | нд
1.6.2 | LADA Largus | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.54035 |  | нд |  |  | нд
1.6.3 | Передвижная электротехническая лаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 7.265 |  | нд |  |  | нд
1.6.4 | Экскаватор погрузчик New Holland (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 16.4531 |  | нд |  |  | нд
1.6.5 | Автокран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.6 | RENAULT DUSTER (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.9494 |  | нд |  |  | нд
1.6.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.8 | Разъездные автомобили (Нива или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.1787 |  | нд |  |  | нд
1.6.9 | Тягач-длиномер на базе МАЗ (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 3.7334 |  | нд |  |  | нд
1.6.10 | Прицеп к тягачу | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.5457 |  | нд |  |  | нд
1.6.11 | Измельчитель веток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 3.8954 |  | нд |  |  | нд
1.6.12 | Измельчитель веток на шасси | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.5625 |  | нд |  |  | нд
1.6.13 | Бригадные автомобили (УАЗ 390945 Фермер или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.14 | Комплект для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-21 (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.171 |  | нд |  |  | нд
1.6.15 | Мебель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.058875 |  | нд |  |  | нд
1.6.16 | Оргтехника | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.27008 |  | нд |  |  | нд
1.6.17 | Реконструкция гаража, Тамбов ул. Энергетиков 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1.8429 |  | нд |  |  | нд
1.6.18 | Cистемы вентиляции и кондиционирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.19 | Устройство твердого покрытия площадки гаража по адресу г. Котовск, Бокинский проезд, 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на каждый год периода, на который утверждается инвестиционная программа сетевой организации и (или) изменения, вносимые в инвестиционную программу сетевой организации.
4) Наименования количественных показателей указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, ст. 505; № 23, ст. 3008; 2013, № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216; № 31, ст. 4226; № 36, ст. 4586; № 50, ст. 6598; 2014, № 9, ст. 907; № 8, ст. 815; № 9, ст. 919; № 19, ст. 2416; № 25, ст. 3311; № 34, ст. 4659; 2015, № 5, ст. 827; № 8, ст. 1175; № 20, ст. 2924; № 37, ст. 5153; № 39, ст. 5405; № 45, ст. 6256; 2016, № 22, ст. 3212).

## 3(21)
Перечни инвестиционных проектов
Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации
на год 2021
Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [10 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [7 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, МВА | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, км | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, км | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии, МВт | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов, МВА | Показатель замены выключателей , шт | Показатель замены линий электропередачи, км |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности, Мвар |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных, кВт*ч | Количественный показатель прочих, шт | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, шт. |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения, шт. |  |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований предписаний органов исполнительной власти |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации (Фхо), |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии |  |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн. руб. с НДС
[8 empty] | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) |  |  | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | Утвержденный план | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9. … | 10.1 | 10.2
01. | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
02. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
03. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
04. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.42 | 16 | 38.396 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 119.4974 |  | 0 |  |  | 0
05. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
06. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.3829 |  | 0 |  |  | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд | нд | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  |  | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1,3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.42 | 16 | 38.396 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 119.4974 |  | 0 |  |  | 0
1.4.1 | г. Моршанск, ВЛ-0,4 кВ от ТП№31 ул. 1-я Луговая, 2-я Луговая, Моршанский переулок, от ТП№89 ул. Набережная , Текстильная, от ТП№24 ул. Калинина, Котовского , Энгельса, от РП-4 ул. Рязанская, от ТП№52 ул. Фрунзе, Дзержинскорго, Куйбышева | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.6 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 14.844 |  | нд |  |  | нд
1.4.2 | г. Кирсанов, ул. Магистральная (частично), Авиационная (частично), Широкая (частично), Раздольная (частично), Центральная (частично), Сосновая, Восточная, Новаторов, Спортивная, Приовражная, КТП№ 62, КТП№ 29 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.35 | нд | 7.25 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 16.462 |  | нд |  |  | нд
1.4.3 | г. Рассказово, ул. Уваровская, Колхозная (частично), Солнечная (частично), Ярмарочная (частично), Кремлёвская (частично), Мира (частично), Тамбовская (частично), Красноармейская (частично), Парниковская, Российская, ТП№ 62, ТП№24, ТП№20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.57 | нд | 11.072 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 26.031 |  | нд |  |  | нд
1.4.4 | г. Котовск, КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП№6, от ТП №22 до КТП №24, КТП №24, КЛ 6 кВ от КТП №24 до ТП №25, КТП №26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.5 | нд | 2.125 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 19.42 |  | нд |  |  | нд
1.4.5 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок, ул. Депутатская, Кузнечная, Песчанная, Кузнечный переулок, Депутатский переулок, КТП№ 50, КТП№ 80 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.5 | нд | 5.169 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 12.0294 |  | нд |  |  | нд
1.4.6 | г. Жердевка, ул. Кировская (частично), Дорожная (частично), Лермонтова, Комиссарова, Линейная (частично), пер. Линейный, ул. Неплановая, КТП№ 78, КТП№ 51 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.5 | нд | 5.18 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 10.619 |  | нд |  |  | нд
1.4.7 | г. Мичуринск, реконструкция КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ №1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | 16 | 0 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 19.092 |  | нд |  |  | нд
1.4.8 | Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 | нд | 0 |  | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 1 |  | нд |  |  | нд
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.3829 |  | 0 |  |  | 0
1.6.1 | LADA GRANTA | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.46643 |  | нд |  |  | нд
1.6.2 | LADA Largus | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.3 | Передвижная электротехническая лаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 7.3239 |  | нд |  |  | нд
1.6.4 | Экскаватор погрузчик New Holland (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.5 | Автокран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 8.9604 |  | нд |  |  | нд
1.6.6 | RENAULT DUSTER (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 2.1705 |  | нд |  |  | нд
1.6.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 7.6392 |  | нд |  |  | нд
1.6.8 | Разъездные автомобили (Нива или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.59911 |  | нд |  |  | нд
1.6.9 | Тягач-длиномер на базе МАЗ (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.10 | Прицеп к тягачу | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.11 | Измельчитель веток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.12 | Измельчитель веток на шасси | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.13 | Бригадные автомобили (УАЗ 390945 Фермер или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 4.6556 |  | нд |  |  | нд
1.6.14 | Комплект для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-21 (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.15 | Мебель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.16 | Оргтехника | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.45202 |  | нд |  |  | нд
1.6.17 | Реконструкция гаража, Тамбов ул. Энергетиков 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.18 | Cистемы вентиляции и кондиционирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0 |  | нд |  |  | нд
1.6.19 | Устройство твердого покрытия площадки гаража по адресу г. Котовск, Бокинский проезд, 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 6.1157 |  | нд |  |  | нд
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на каждый год периода, на который утверждается инвестиционная программа сетевой организации и (или) изменения, вносимые в инвестиционную программу сетевой организации.
4) Наименования количественных показателей указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 4, ст. 282; 2009, № 17, ст. 2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, ст. 505; № 23, ст. 3008; 2013, № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216; № 31, ст. 4226; № 36, ст. 4586; № 50, ст. 6598; 2014, № 9, ст. 907; № 8, ст. 815; № 9, ст. 919; № 19, ст. 2416; № 25, ст. 3311; № 34, ст. 4659; 2015, № 5, ст. 827; № 8, ст. 1175; № 20, ст. 2924; № 37, ст. 5153; № 39, ст. 5405; № 45, ст. 6256; 2016, № 22, ст. 3212).

## 4
Приложение № __1)
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
План ввода основных средств
Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
|  |  |  | Год 2020 | [6 empty] | Год 2021 | [6 empty] | Итого
|  |  |  | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | План | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А6) | Мвар6) | км ЛЭП6) | МВт6) | Другое6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 149.9196 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0 | 0 | 157.8802 | 2.42 | 0 | 38.396 | 0 | 16 | 0 | 307.7998 | 7.986 | 0 | 75.469 | 0 | 16
01. | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 106.6069 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0 | 0 | 119.4974 | 2.42 | 0 | 38.396 | 0 | 16 | 0 | 226.1042 | 7.986 | 0 | 75.469 | 0 | 16
05. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 43.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Тамбовская область | Г | 0 | 0 | 149.9196 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0 | 0 | 157.8802 | 2.42 | 0 | 38.396 | 0 | 16 | 0 | 307.7998 | 7.986 | 0 | 75.469 | 0 | 16
1.1. | Технологическое присоединение, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1,3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 106.6069 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0 | 0 | 119.4974 | 2.42 | 0 | 38.396 | 0 | 16 | 0 | 226.1042 | 7.986 | 0 | 75.469 | 0 | 16
1.4.1 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.844 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 14.844 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
1.4.1.1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП№31 ул. 1-я Луговая, 2-я Луговая, Моршанский переулок, от ТП№89 ул. Набережная , Текстильная, от ТП№24 ул. Калинина, Котовского , Энгельса, от РП-4 ул. Рязанская, от ТП№52 ул. Фрунзе, Дзержинскорго, Куйбышева | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.844 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 14.844 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
1.4.2 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области | нд | нд | 0 | 14.2642 | 0.763 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | 0 | 16.462 | 0.35 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 30.7262 | 1.113 | 0 | 12.982 | 0 | 0
1.4.2.1 | г. Кирсанов, ул. Красноармейская, Транспортная, Комарова, Пригородная, Московская, ТП №56, КТП №1П, КТП №2П, ул.Кирсановский Аграрный Техникум, КТП-ПК 2х250 кВА | нд | нд | 0 | 14.2642 | 0.763 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2642 | 0.763 | 0 | 5.732 | 0 | 0
1.4.2.2 | г. Кирсанов, ул. Магистральная (частично), Авиационная (частично), Широкая (частично), Раздольная (частично), Центральная (частично), Сосновая, Восточная, Новаторов, Спортивная, Приовражная, КТП№ 62, КТП№ 29 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.462 | 0.35 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 16.462 | 0.35 | 0 | 7.25 | 0 | 0
1.4.3 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области | нд | нд | 0 | 7.791 | 0.16 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 26.031 | 0.57 | 0 | 11.072 | 0 | 0 | 0 | 33.822 | 0.73 | 0 | 14.272 | 0 | 0
1.4.3.1 | г. Рассказово, ул. Мира (частично), Красноармейская (частично), Колхозная (частично), Солнечная (частично), ТП№ 19 | нд | нд | 0 | 7.791 | 0.16 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.791 | 0.16 | 0 | 3.2 | 0 | 0
1.4.3.2 | г. Рассказово, ул. Уваровская, Колхозная (частично), Солнечная (частично), Ярмарочная (частично), Кремлёвская (частично), Мира (частично), Тамбовская (частично), Красноармейская (частично), Парниковская, Российская, ТП№ 62, ТП№24, ТП№20 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.031 | 0.57 | 0 | 11.072 | 0 | 0 | 0 | 26.031 | 0.57 | 0 | 11.072 | 0 | 0
1.4.4 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области | нд | нд | 0 | 8.2029 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2029 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0
1.4.4.1 | р.п. 2-я Гавриловка, ул. Советская (частично), Строителей (частично), Медиков, Северная, КТП №14, КТП №16 | нд | нд | 0 | 8.2029 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2029 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0
1.4.5 | КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области | нд | нд | 0 | 5.1069 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 0.5 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 24.5269 | 0.5 | 0 | 3.664 | 0 | 0
1.4.5.1 | г. Котовск,КЛ-6кВ от ТП №5 до ТП №9, от ТП №9 до ТП №40, от ТП №40 до ТП №10, строительство КТП №57. | нд | нд | 0 | 5.1069 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1069 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0
1.4.5.2 | г. Котовск, КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП№6, от ТП №22 до КТП №24, КТП №24, КЛ 6 кВ от КТП №24 до ТП №25, КТП №26 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 0.5 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 19.42 | 0.5 | 0 | 2.125 | 0 | 0
1.4.6 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области | нд | нд | 0 | 13.3709 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3709 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0
1.4.6.1 | с. Сампур, ул. Самородова, пер. Макарова №3, ул. Гагарина, 1-й и 3-й пер. М. Горького, ул. 40 лет Октября, Неплановая, Советская (частично), КТП№ 0779, КТП№ 0784, КТП№ 0771, КТП№ 0782, КТП№ 0783 | нд | нд | 0 | 13.3709 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3709 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0
1.4.7 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области | нд | нд | 0 | 19.2714 | 2.41 | 0 | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2714 | 2.41 | 0 | 6.491 | 0 | 0
1.4.7.1 | п. Сатинка, ул. Свободы (частично), Мичурина, Южная (частично), Зеленая, Дружбы, Железнодорожная, Чичканова, Гастелло, 60 лет СССР (частично), Олимпийская (частично), Садовая (частично), КТП№ 0796, КТП№ 0844, КТП№0847, КТП№ 0852, КТП№ 0857, КТП№ 0858, КТП№ 0865, КТП№ 0866 | нд | нд | 0 | 19.2714 | 2.41 | 0 | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2714 | 2.41 | 0 | 6.491 | 0 | 0
1.4.8 | ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0294 | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 12.0294 | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0
1.4.8.1 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8.2 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок, Депутатская, Кузнечная, Песчанная, Кузнечный переулок, Депутатский переулок, КТП№ 50, КТП№ 80 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0294 | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 12.0294 | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0
1.4.9 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области | нд | нд | 0 | 15.1437 | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 10.619 | 0.5 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 25.7627 | 0.663 | 0 | 11.871 | 0 | 0
1.4.9.1 | г. Жердевка, ул. Нагорная, Северный, Видный, Линейный, ул. Семашко (частично), Линейная (частично), КТП№ 67, КТП №75 | нд | нд | 0 | 15.1437 | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1437 | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0
1.4.9.2 | г. Жердевка, ул. Кировская (частично), Дорожная (частично), Лермонтова, Комиссарова, Линейная (частично), пер. Линейный, ул. Неплановая, КТП№ 78, КТП№ 51 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.619 | 0.5 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 10.619 | 0.5 | 0 | 5.18 | 0 | 0
1.4.10 | ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области | нд | нд | 0 | 19.503 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38.595 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 16
1.4.10.1 | г. Мичуринск, КЛ-6 кВ от ПС 220/110/35/6 №2 "Мичуринская" до ЦРП "Автозаводская" и ЦРП "Кирсановская" | нд | нд | 0 | 19.503 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.503 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
1.4.10.2 | г. Мичуринск, реконструкция КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ №1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.4.11 | Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск | нд | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и 2КТП-2х250/10/0,4 Мучкапской ЦРБ в р.п. Мучкапский Тамбовской области | нд | нд | 0 | 2.9529 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9529 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 43.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LADA GRANTA | нд | нд | 0 | 0.84618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2 | LADA Largus | нд | нд | 0 | 0.54035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Передвижная электротехническая лаборатория | нд | нд | 0 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.4 | Экскаватор погрузчик New Holland (или аналог) | нд | нд | 0 | 16.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.5 | Автокран | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.6 | RENAULT DUSTER (или аналог) | нд | нд | 0 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 (или аналог) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.8 | Разъездные автомобили (Нива или аналог) | нд | нд | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.9 | Тягач-длиномер на базе МАЗ (или аналог) | нд | нд | 0 | 3.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.10 | Прицеп к тягачу | нд | нд | 0 | 1.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.11 | Измельчитель веток | нд | нд | 0 | 3.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.12 | Измельчитель веток на шасси | нд | нд | 0 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.13 | Бригадные автомобили (УАЗ 390945 Фермер или аналог) | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.14 | Комплект для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-21 (или аналог) | нд | нд | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.15 | Мебель | нд | нд | 0 | 0.058875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.16 | Оргтехника | нд | нд | 0 | 0.27008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.17 | Реконструкция гаража, Тамбов ул. Энергетиков 7 | нд | нд | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.18 | Cистемы вентиляции и кондиционирования | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.19 | Устройство твердого покрытия площадки гаража по адресу г. Котовск, Бокинский проезд, 1 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Вместо слов «План ввода основных средств (Плановые показатели реализации инвестиционной программы)» указываются слова: «План ввода основных средств», если форма заполняется в отношении сетевой организации; «Плановые показатели реализации инвестиционной программы», если форма заполняется в отношении субъекта электроэнергетики (за исключением сетевых организаций).
4) Вместо слов «Раздел 1 (Раздел 3).» указываются слова: «Раздел 1.», если форма заполняется в отношении сетевой организации; «Раздел 3.», если форма заполняется в отношении субъекта электроэнергетики (за исключением сетевых организаций).
5) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
6) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 5
Приложение № __1)
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
План ввода основных средств
Раздел 2. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2020 с распределенеием по кварталам
Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого утвержденный план за год
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.3.1 | 4.3.2 | 4.3.3 | 4.3.4 | 4.3.5 | 4.3.6 | 4.3.7 | 4.4.1 | 4.4.2 | 4.4.3 | 4.4.4 | 4.4.5 | 4.4.6 | 4.4.7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9196 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0 | #VALUE! | 149.9196 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0
01. | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6069 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0 | 0 | 106.6069 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0
05. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 43.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6069 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0 | 0 | 106.6069 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0
1.4.1 | г. Кирсанов, ул. Красноармейская, Транспортная, Комарова, Пригородная, Московская, ТП №56, КТП №1П, КТП №2П, ул.Кирсановский Аграрный Техникум, КТП-ПК 2х250 кВА | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 14.2642 | 0.763 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | нд | 14.2642 | 0.763 | 0 | 5.732 | 0 | 0
1.4.2 | г. Рассказово, ул. Мира (частично), Красноармейская (частично), Колхозная (частично), Солнечная (частично), ТП№ 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.791 | 0.16 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | нд | 7.791 | 0.16 | 0 | 3.2 | 0 | 0
1.4.3 | р.п. 2-я Гавриловка, ул. Советская (частично), Строителей (частично), Медиков, Северная, КТП №14, КТП №16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.2029 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | нд | 8.2029 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0
1.4.4 | г. Котовск,КЛ-6кВ от ТП №5 до ТП №9, от ТП №9 до ТП №40, от ТП №40 до ТП №10, строительство КТП №57. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.1069 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | нд | 5.1069 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0
1.4.5 | с. Сампур, ул. Самородова, пер. Макарова №3, ул. Гагарина, 1-й и 3-й пер. М. Горького, ул. 40 лет Октября, Неплановая, КТП№ 0779, КТП№ 0784, КТП№ 0771, КТП№ 0782, КТП№ 0783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.3709 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | нд | 13.3709 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0
1.4.6 | п. Сатинка, ул. Свободы (частично), Мичурина, Южная (частично), Зеленая, Дружбы, Железнодорожная, Чичканова, Матросова, Гастелло, 60 лет СССР (частично), Олимпийская (частично), КТП№ 0796, КТП№ 0844, КТП№0847, КТП№ 0852, ТП №20, КТП№ 0857, КТП№ 0858, КТП№ 0865, КТП№ 0866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.2714 | 2.41 | 0 | 6.491 | 0 | 0 | нд | 19.2714 | 2.41 | 0 | 6.491 | 0 | 0
1.4.7 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | г. Жердевка, ул. Нагорная, Северный, Видный, Линейный, ул. Семашко (частично), Линейная (частично), КТП№ 67, КТП №75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1437 | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | нд | 15.1437 | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0
1.4.9 | г. Мичуринск, КЛ-6 кВ от ПС 220/110/35/6 №2 "Мичуринская" до ЦРП "Автозаводская" и ЦРП "Кирсановская" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.503 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | нд | 19.503 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
1.4.10 | Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и 2КТП-2х250/10/0,4 Мучкапской ЦРБ в р.п. Мучкапский Тамбовской области | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9529 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9529 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 43.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LADA GRANTA | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.84618 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | LADA Largus | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54035 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Передвижная электротехническая лаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.265 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.265 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Экскаватор погрузчик New Holland (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 16.4531 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Автокран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | RENAULT DUSTER (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9494 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9494 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Разъездные автомобили (Нива или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1787 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | Тягач-длиномер на базе МАЗ (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7334 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | Прицеп к тягачу | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5457 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11 | Измельчитель веток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8954 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8954 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | Измельчитель веток на шасси | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5625 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | Бригадные автомобили (УАЗ 390945 Фермер или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | Комплект для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-21 (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.171 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Мебель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058875 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | Оргтехника | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27008 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | Реконструкция гаража, Тамбов ул. Энергетиков 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8429 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8429 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.18 | Cистемы вентиляции и кондиционирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.19 | Устройство твердого покрытия площадки гаража по адресу г. Котовск, Бокинский проезд, 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется на первый год периода реализации инвестиционной программы сетевой организации.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 6
Приложение № __1)
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
|  |  | год 2020 | [5 empty] | год 2021
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план
|  |  | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4) | Квартал | МВ×А4) | Мвар4) | км ЛЭП4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6
01. | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 4 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0 | 4 | 2.42 | 0 | 38.396 | 0 | 16
05. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4 | 5.566 | 0 | 37.073 | 0 | 0 | 4 | 2.42 | 0 | 38.396 | 0 | 16
1.4.1 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
1.4.1.1 | г. Моршанск, ВЛ-0,4 кВ от ТП№31 ул. 1-я Луговая, 2-я Луговая, Моршанский переулок, от ТП№89 ул. Набережная , Текстильная, от ТП№24 ул. Калинина, Котовского , Энгельса, от РП-4 ул. Рязанская, от ТП№52 ул. Фрунзе, Дзержинскорго, Куйбышева | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0
1.4.2 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области | нд | 4 | 0.763 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | 4 | 0.35 | 0 | 7.25 | 0 | 0
1.4.2.1 | г. Кирсанов, ул. Красноармейская, Транспортная, Комарова, Пригородная, Московская, ТП №56, КТП №1П, КТП №2П, ул.Кирсановский Аграрный Техникум, КТП-ПК 2х250 кВА | нд | 4 | 0.763 | 0 | 5.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2.2 | г. Кирсанов, ул. Магистральная (частично), Авиационная (частично), Широкая (частично), Раздольная (частично), Центральная (частично), Сосновая, Восточная, Новаторов, Спортивная, Приовражная, КТП№ 62, КТП№ 29 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.35 | 0 | 7.25 | 0 | 0
1.4.3 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области | нд | 4 | 0.16 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 0 | 11.072 | 0 | 0
1.4.3.1 | г. Рассказово, ул. Мира (частично), Красноармейская (частично), Колхозная (частично), Солнечная (частично), ТП№ 19 | нд | 4 | 0.16 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.2 | г. Рассказово, ул. Уваровская, Колхозная (частично), Солнечная (частично), Ярмарочная (частично), Кремлёвская (частично), Мира (частично), Тамбовская (частично), Красноармейская (частично), Парниковская, Российская, ТП№ 62, ТП№24, ТП№20 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.57 | 0 | 11.072 | 0 | 0
1.4.4 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области | нд | 4 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4.1 | р.п. 2-я Гавриловка, ул. Советская (частично), Строителей (частично), Медиков, Северная, КТП №14, КТП №16 | нд | 4 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области | нд | 4 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 2.125 | 0 | 0
1.4.5.1 | г. Котовск,КЛ-6кВ от ТП №5 до ТП №9, от ТП №9 до ТП №40, от ТП №40 до ТП №10, строительство КТП №57. | нд | 4 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5.2 | г. Котовск, КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП№6, от ТП №22 до КТП №24, КТП №24, КЛ 6 кВ от КТП №24 до ТП №25, КТП №26 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 2.125 | 0 | 0
1.4.6 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области | нд | 4 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6.1 | с. Сампур, ул. Самородова, пер. Макарова №3, ул. Гагарина, 1-й и 3-й пер. М. Горького, ул. 40 лет Октября, Неплановая, КТП№ 0779, КТП№ 0784, КТП№ 0771, КТП№ 0782, КТП№ 0783 | нд | 4 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области | нд | 4 | 2.41 | 0 | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7.1 | п. Сатинка, ул. Свободы (частично), Мичурина, Южная (частично), Зеленая, Дружбы, Железнодорожная, Чичканова, Матросова, Гастелло, 60 лет СССР (частично), Олимпийская (частично), КТП№ 0796, КТП№ 0844, КТП№0847, КТП№ 0852, ТП №20, КТП№ 0857, КТП№ 0858, КТП№ 0865, КТП№ 0866 | нд | 4 | 2.41 | 0 | 6.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0
1.4.8.1 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8.2 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок, ул. Депутатская, Кузнечная, Песчанная, Кузнечный переулок, Депутатский переулок, КТП№ 50, КТП№ 80 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0
1.4.9 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области | нд | 4 | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 5.18 | 0 | 0
1.4.9.1 | г. Жердевка, ул. Нагорная, Северный, Видный, Линейный, ул. Семашко (частично), Линейная (частично), КТП№ 67, КТП №75 | нд | 4 | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9.2 | г. Жердевка, ул. Кировская (частично), Дорожная (частично), Лермонтова, Комиссарова, Линейная (частично), пер. Линейный, ул. Неплановая, КТП№ 78, КТП№ 51 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 5.18 | 0 | 0
1.4.10 | ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области | нд | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.4.10.1 | г. Мичуринск, КЛ-6 кВ от ПС 220/110/35/6 №2 "Мичуринская" до ЦРП "Автозаводская" и ЦРП "Кирсановская" | нд | 4 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10.2 | г. Мичуринск, реконструкция КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ №1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.4.11 | Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и 2КТП-2х250/10/0,4 Мучкапской ЦРБ в р.п. Мучкапский Тамбовской области | нд | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LADA GRANTA | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | LADA Largus | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Передвижная электротехническая лаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Экскаватор погрузчик New Holland (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Автокран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | RENAULT DUSTER (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Разъездные автомобили (Нива или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | Тягач-длиномер на базе МАЗ (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | Прицеп к тягачу | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11 | Измельчитель веток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | Измельчитель веток на шасси | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | Бригадные автомобили (УАЗ 390945 Фермер или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | Комплект для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-21 (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Мебель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | Оргтехника | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | Реконструкция гаража, Тамбов ул. Энергетиков 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.18 | Cистемы вентиляции и кондиционирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.19 | Устройство твердого покрытия площадки гаража по адресу г. Котовск, Бокинский проезд, 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 4.3.6 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 4.3.1 - 4.3.6, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 4.3.1 - 4.3.6 или 4.2.1 - 4.3.6.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 7
Приложение № __1)
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности) | [6 empty] | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
[10 empty] | Год 2020 | [6 empty] | Год 2021 | [6 empty] | Итого
|  |  | План | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | Утвержденный план | [6 empty] | План
|  |  | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4) | МВ×А4) | Мвар4) | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | МВт4) | Другое4)
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.7 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.7 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 6.1.1 | 6.1.2 | 6.1.3 | 6.1.4 | 6.1.5 | 6.1.6 | 6.1.7
01. | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 7.986 | 0 | 68.692 | 0 | 7.917 | 0 | 16 | 5.566 | 0 | 32.421 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 36.271 | 0 | 2.125 | 0 | 16 | 7.986 | 0 | 68.692 | 0 | 7.917 | 0 | 16
05. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Технологическое присоединение, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего , в том числе: | г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2. | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4. | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2. | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего , в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего , в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2. | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3. | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4. | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8. | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1. | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2. | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1,3. | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 7.986 | 0 | 68.692 | 0 | 7.917 | 0 | 16 | 5.566 | 0 | 32.421 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 2.42 | 0 | 36.271 | 0 | 2.125 | 0 | 16 | 7.986 | 0 | 68.692 | 0 | 7.917 | 0 | 16
1.4.1 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Моршанск Тамбовской области | нд | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.1 | г. Моршанск, ВЛ-0,4 кВ от ТП№31 ул. 1-я Луговая, 2-я Луговая, Моршанский переулок, от ТП№89 ул. Набережная, Текстильная, от ТП№24 ул. Калинина, Котовского, Энгельса, от РП-4 ул. Рязанская, от ТП№52 ул. Фрунзе, Дзержинскорго, Куйбышева | нд | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Кирсанов Тамбовской области | нд | 1.113 | 0 | 12.502 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 5.252 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 12.502 | 0 | 0.48 | 0 | 0
1.4.2.1 | г. Кирсанов, ул. Красноармейская, Транспортная, Комарова, Пригородная, Московская, ТП №56, КТП №1П, КТП №2П, ул.Кирсановский Аграрный Техникум, КТП-ПК 2х250 кВА | нд | 0.763 | 0 | 5.252 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 5.252 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 5.252 | 0 | 0.48 | 0 | 0
1.4.2.2 | г. Кирсанов, ул. Магистральная (частично), Авиационная (частично), Широкая (частично), Раздольная (частично), Центральная (частично), Сосновая, Восточная, Новаторов, Спортивная, Приовражная, КТП№ 62, КТП№ 29 | нд | 0.35 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Реконструкция схемы электроснабжения г. Рассказово Тамбовской области | нд | 0.73 | 0 | 15.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 11.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 15.412 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.1 | г. Рассказово, ул. Мира (частично), Красноармейская (частично), Колхозная (частично), Солнечная (частично), ТП№ 19 | нд | 0.16 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3.2 | г. Рассказово, ул. Уваровская, Колхозная (частично), Солнечная (частично), Ярмарочная (частично), Кремлёвская (частично), Мира (частично), Тамбовская (частично), Красноармейская (частично), Парниковская, Российская, ТП№ 62, ТП№24, ТП№20 | нд | 0.57 | 0 | 11.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 11.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 11.072 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в р.п. 2-ая Гавриловка Тамбовской области | нд | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4.1 | р.п. 2-я Гавриловка, ул. Советская (частично), Строителей (частично), Медиков, Северная, КТП №14, КТП №16 | нд | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | КЛ-6-0,4 кВ, ВЛ 6-0,4 кВ и ТП 6/0,4 кВ в г. Котовске Тамбовской области | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.664 | 0 | 0
1.4.5.1 | г. Котовск,КЛ-6кВ от ТП №5 до ТП №9, от ТП №9 до ТП №40, от ТП №40 до ТП №10, строительство КТП №57. | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 0
1.4.5.2 | г. Котовск, КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП№6, от ТП №22 до КТП №24, КТП №24, КЛ 6 кВ от КТП №24 до ТП №25, КТП №26 | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0 | 0
1.4.6 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в с.Сампур Тамбовской области | нд | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6.1 | с. Сампур, ул. Самородова, пер. Макарова №3, ул. Гагарина, 1-й и 3-й пер. М. Горького, ул. 40 лет Октября, Неплановая, КТП№ 0779, КТП№ 0784, КТП№ 0771, КТП№ 0782, КТП№ 0783 | нд | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в п.Сатинка Тамбовской области | нд | 2.41 | 0 | 6.318 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 6.318 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 6.318 | 0 | 0.173 | 0 | 0
1.4.7.1 | п. Сатинка, ул. Свободы (частично), Мичурина, Южная (частично), Зеленая, Дружбы, Железнодорожная, Чичканова, Матросова, Гастелло, 60 лет СССР (частично), Олимпийская (частично), КТП№ 0796, КТП№ 0844, КТП№0847, КТП№ 0852, ТП №20, КТП№ 0857, КТП№ 0858, КТП№ 0865, КТП№ 0866 | нд | 2.41 | 0 | 6.318 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 6.318 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 6.318 | 0 | 0.173 | 0 | 0
1.4.8 | ТП-6-10/0,4 кВ и ВЛ-6-10-0,4 кВ в г. Уварово Тамбовской области | нд | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8.1 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8.2 | г. Уварово, ул. Красина, Базарная (частично), 2-ой Базарный переулок, ул. Депутатская, Кузнечная, Песчанная, Кузнечный переулок, Депутатский переулок, КТП№ 50, КТП№ 80 | нд | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.169 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | ТП-10/0,4 кВ и ВЛ-10-0,4 кВ в г. Жердевка Тамбовской области | нд | 0.663 | 0 | 11.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 11.871 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9.1 | г. Жердевка, ул. Нагорная, Северный, Видный, Линейный, ул. Семашко (частично), Линейная (частично), КТП№ 67, КТП №75 | нд | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 6.691 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9.2 | г. Жердевка, ул. Кировская (частично), Дорожная (частично), Лермонтова, Комиссарова, Линейная (частично), пер. Линейный, ул. Неплановая, КТП№ 78, КТП№ 51 | нд | 0.5 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | ЛЭП 35-6-0,4 кВ, ПС-35/6 кВ и ТП10-6/0,4 в г. Мичуринск (с. Заворонежское, с. Турмасово, отделение Коммунар Изосимского сельсовета, п. Зеленый Гай, п. Сельхозтехника Стаевского сельсовета) Мичуринского района Тамбовской области | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 16
1.4.10.1 | г. Мичуринск, КЛ-6 кВ от ПС 220/110/35/6 №2 "Мичуринская" до ЦРП "Автозаводская" и ЦРП "Кирсановская" | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0
1.4.10.2 | г. Мичуринск, реконструкция КРУН-6 кВ ПС 35/6 кВ №1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1.4.11 | Замена оборудования на трансформаторных подстанциях г. Мичуринск | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и 2КТП-2х250/10/0,4 Мучкапской ЦРБ в р.п. Мучкапский Тамбовской области | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | LADA GRANTA | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | LADA Largus | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Передвижная электротехническая лаборатория | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Экскаватор погрузчик New Holland (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.5 | Автокран | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | RENAULT DUSTER (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Передвижная мастерская на шасси ГАЗ-33081 (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Разъездные автомобили (Нива или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | Тягач-длиномер на базе МАЗ (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | Прицеп к тягачу | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11 | Измельчитель веток | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | Измельчитель веток на шасси | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | Бригадные автомобили (УАЗ 390945 Фермер или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.14 | Комплект для проверки первичного и вторичного электрооборудования РЕТОМ-21 (или аналог) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.15 | Мебель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.16 | Оргтехника | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.17 | Реконструкция гаража, Тамбов ул. Энергетиков 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.18 | Cистемы вентиляции и кондиционирования | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.19 | Устройство твердого покрытия площадки гаража по адресу г. Котовск, Бокинский проезд, 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+».
Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период:
более 3 лет, то после столбца 5.3.7 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцам 5.3.1 - 5.3.7, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов;
менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 5.3.1 - 5.3.7 или 5.2.1 - 5.3.7.
4) Количество столбцов и наименования их заголовков указываются в соответствии с информацией о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах, опубликованной субъектом электроэнергетики в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

## 8
Приложение № __1)
к решению ______________ от «__» _________ г. №__________2)
Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы3)
Акционерное общество "Тамбовская сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Тамбовская область
наименование субъекта Российской Федерации
млн рублей
№ п/п | Показатель | 2020 Год | 2021 Год | Итого
|  | Утвержденный план | Утвержденный план | План
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе: |  | 149.9 | 157.9 | 307.8
I | Собственные средства всего, в том числе: | 149.9 | 157.9 | 307.8
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | 67.1 | 69.9 | 137
1.1.1 | инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:
1.1.1.1 | наименование вида деятельности6)
1.1.1.2 | наименование вида деятельности6)
… | …
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам
1.1.3 | прибыль от технологического присоединения, в том числе:
1.1.3.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии
1.1.3.2 | от технологического присоединения потребителей электрической энергии
1.1.4 | прочая прибыль
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | 82.8 | 88 | 170.8
1.2.1 | амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе: | 82.8 | 88 | 170.8
1.2.1.1 | наименование вида деятельности6)
1.2.1.2 | наименование вида деятельности6)
… | …
1.2.2 | прочая амортизация
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:
1.2.3.1 | наименование вида деятельности6)
1.2.3.2 | наименование вида деятельности6)
… | …
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе:
1.4.1 | средства дополнительной эмиссии акций
II | Привлеченные средства, всего, в том числе:
2.1 | Кредиты
2.2 | Облигационные займы
2.3 | Векселя
2.4 | Займы организаций
2.5 | Бюджетное финансирование, всего, в том числе:
2.5.1 | средства федерального бюджета, всего, в том числе:
2.5.1.1 | средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
2.5.2.1 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах
2.6 | Использование лизинга
2.7 | Прочие привлеченные средства
1) Указывается номер приложения к решению об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
2) Указываются наименование органа исполнительной власти и реквизиты решения об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.
3) Форма заполняется отдельно по субъекту электроэнергетики в целом и по каждому субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики. Для системного оператора Единой энергетической системы России и организации по управлению по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью форма заполняется только по субъекту электроэнергетики в целом.
4) При заполнении формы по субъекту электроэнергетики в целом указываются слова "Всего по инвестиционной программе", при заполнении формы по субъекту Российской Федерации, на территории которого планируется реализация инвестиционной программы субъекта электроэнергетики, указывается наименование соответствующего субъекта Российской Федерации.
5) Словосочетания вида «год X», «год (X+1)», «год (X+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестционной программы (если утверждается инвестиционная программа) или год, в котором принимается решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу, плюс количество лет, равных числу, указанному в словосочетании после знака «+». Если решение об утверждении инвестиционной программы (изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу) принимается на период: более 3 лет, то после столбца 3.3 настоящая форма дополняется новыми столбцами, аналогичными столбцу 3.3, с указанием в наименовании заголовков столбцов соответствующих годов, в отношении которых заполняется такая форма, и порядковых номеров столбцов; менее 3 лет, то в настоящей форме удаляются столбцы 3.3 или 3.2 - 3.3.
6) Наименования видов деятельности указываются в соответствии с финансовым планом: опубликованным в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, сетевой организацией в составе информации о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих ее материалах; представленным в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, субъектом электроэнергетики (за исключением сетевых организаций) в орган исполнительной власти, принявший решение об утверждении инвестиционной программы, изменений, вносимых в инвестиционную программу, или инвестиционной программы и изменений, вносимых в инвестиционную программу.